## 1_這次修改了什麼(1008)
編號 | 項目 | 改了什麼 | 依據 | 對應版本 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 必填欄位的提示文字 | 階段1、3、4的「下一步」鎖住時，旁邊的提示文字由「請完成以上必填欄位」改為「請確認必填欄位是否已完成」 | 上次確認清單，PO對「必填欄位的即時提示」的回覆 | — | 請確認畫面上的文字是否正確 | 已確認
2 | 「電動車不可投保」的提示文字 | Design System 的提示文字由「電動車不可投保，本案件標記為不可投保」改為「電動車不可投保（C2116）」 | 上次確認清單，PO對該提示文字的調整；PRD p12（C2116 顯示「電動車不可投保」） | v2.7（10/7版） | 請確認文字是否正確；電動車的處理方式另見「2_需要釐清」第3題 | 已確認
3 | 設定角色的是超級管理員（Design System） | 登入狀態提示由「請聯繫管理人員為您設定後再登入」改為「請聯繫超級管理員為您設定後再登入」；角色權限說明補上 PRD 6.8 新增的「管理（超級管理員）」一列。只改文字，沒有新增畫面 | 上次確認清單，PO回覆「確認要加入超級管理員」；PRD v2.7（10/7版）p6（6.0）、p26（6.8） | v2.7（10/7版） | 請確認文字是否正確；賦予角色的角色與畫面另見「2_需要釐清」第5題 | 已確認
4 | 方案一次選一個（確認，沒有調整） | PO回覆「一個」，與目前畫面一致，不需要調整 | PRD v2.7（10/7版）p7、p27、p31，三處皆為「一個」 | v2.7（10/7版） | 知悉即可 | 已確認

## 2_需要釐清(1008)
編號 | 問題 | 背景說明 | PRD出處 | 需要PO回答什麼 | PO的回覆
1 | 階段1的操作流程 | 上次的回覆中提到「Prototype中的順序：車牌前段、後段、駕照號碼(法人統一編號) > 車輛種類代號、T牌種類 > 方案清冊。目前其中方案並不是全部方案種類」，我們想確認這段話的意思，並對齊流程。目前原型的操作步驟已列在「3_階段1操作流程」分頁。 | PRD v2.7（10/7版）p6；上次確認清單（這次修改了什麼第2項） | (1) 「3_階段1操作流程」分頁的步驟，是否與您預期的相同？預期相同請您確認，不同的地方請直接在「3_階段1操作流程」分頁右欄修改。 (2) 「目前其中方案並不是全部方案種類」是指哪一類方案目前看不到？ | 請參照「3_階段1操作流程」分頁的步驟的回覆
2 | T牌種類選「小黃」或「不適用」時，可以選哪些方案？ | 方案清冊檔案目前有三份清單：「15+多元」25種、「07+多元」17種、「短租車方案」29種（PRD p7 也只寫這三種）。 目前畫面的行為：車輛種類選14時，T牌種類固定為「不適用」，顯示29種短租方案；車輛種類選07或15時，「小黃」「多元」可選、「不適用」不可選，選「小黃」時方案清單是空的。 上次的回覆：「T牌種類選擇『不適用』仍可選擇已提供的方案種類」，我們想確認是哪一份清單。 | PRD v2.7（10/7版）p7；方案清冊檔案（三個方案分頁） | (1) 車輛種類07、15搭配「不適用」時，方案清單要顯示哪一份（15+多元、07+多元，或其他）？ (2) 搭配「小黃」時，是否有對應的方案清單？若沒有，是不能線上投保嗎？ | 是根據「車輛種類代號」來選擇方案種類： 15 >> 方案：15+多元 07 >> 方案：07+多元 14 >> 方案：短租車
3 | 電動車「轉線下報價」與「不可投保」是否為同一種處理 | 方案清冊檔案的「多元車規範」「短租車規範」兩個分頁，都寫電動車「一律轉線下報價」。 PRD p12 寫：送出後新安東京回覆C2116時，畫面顯示「電動車不可投保」，並標記案件為不可投保。 上次您回覆「新安東京回覆後才顯示提示」，我們已據此維持，並將提示文字改為「電動車不可投保」。 上次的問題(1)還沒有答案：兩份文件的說法是否為同一件事。 | PRD v2.7（10/7版）p12；方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範） | (1)「轉線下報價」與「電動車不可投保」是否為同一種處理？ (2) 若是不同的處理，「轉線下報價」在畫面上要怎麼呈現（例如顯示什麼訊息）？ | 「轉線下報價」與「電動車不可投保」是否為同一種處理 >> 同一種處理
4 | 規範分頁的其他條件，畫面要怎麼提醒 | 方案清冊檔案的規範分頁，另有下列條件（電動車已在第3題）。上次您回覆「提醒即可」，我們需要提醒的內容才能設計畫面。 多元車規範：三年內兩次事故；十年內五次事故；三十歲以下，僅投保車責險；進口車。 短租車規範：三年內兩次事故；十年內五次事故；車體限制五年以上，重置價值300萬以上。 多元車規範另有一段：「以下轄區規範廠牌車款，可以線上承接組合方案報價／險種代碼198，以下廠牌車型可承接」，列出：國產車、豐田TOTOTY RAV4、豐田TOTOTY PRIUS、豐田TOTOTY CAMRY、馬自達。 | 方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範）；PRD沒有提到 | (1) 請填寫「4_規範提醒」分頁（不需要提醒的條件請填「不提醒」）。 (2)「車體限制五年以上，重置價值300萬以上」是兩個條件同時成立才提醒，還是任一個成立就提醒？ (3) 提醒出現後，使用者是否可以繼續填寫與送出？ (4)「險種代碼198可承接的廠牌車型」這份清單，畫面上需要怎麼處理（例如不在清單內時提醒）？ | 無需理會方案中的「多元車規範」、「短租車規範」，因為這些規範都是在資料送出到新安東京時，由新安東京那邊進行判斷。判斷後新安東京的回覆只有三種情況：PRD 6.6 1. 要保書＆繳費單（500） 2. 報價單（250） 3. 失敗（200 / 215 / 空值）
5 | 角色權限與設定角色的畫面 | 上次您回覆「已於v2.7表格中補充說明」，我們看到 PRD 6.8 權限表新增了「賦予角色」欄，以及「管理（超級管理員）」一列。 目前表格顯示：「管理（管理人員）」的「賦予角色」為●，「管理（超級管理員）」的「賦予角色」也是●；但同一頁的文字寫「角色由超級管理員設定」。 表格沒有描述畫面或功能，因此上次的問題還沒有答案。 | PRD v2.7（10/7版）p26（6.8）、p28（7.2、7.3）；上次確認清單（需要釐清第6題） | (1) 賦予角色的是超級管理員、管理人員，還是兩者都可以？（表格與文字目前不一致） (2) 設定角色需要在這套系統裡有一個畫面嗎？還是由工程人員在後台處理？ (3) 若需要畫面，至少需要哪些功能（例如列出使用者、修改角色）？ (4) 超級管理員的下載、編輯、刪除都是「—」，登入後要看到哪一個畫面？ | (1) 超級管理員 (2) 於系統中需要有畫面 (3) 建立角色(該角色被賦予哪些權限)、使用者清單、身份管理(使用者被賦予什麼角色) (4) 角色管理(建立角色)、身份管理
6 | 階段1的「下一步」啟用條件與駕照號碼 | v2.7移除預查後，PRD沒有再寫「下一步」何時可以按。 第一次確認中，我們列出的條件是：牌照號碼、駕照號碼（或統編）、車輛種類代號、T牌種類、方案、生效日都填妥且沒有錯誤提示。您回覆「OK」。 另一題您回覆「駕照號碼可以改為選填」。這兩個回覆在「駕照號碼是否必填」上不一致，PRD 6.1（p6）目前仍寫「若無上傳駕照，則自行填寫『駕照號碼（身分證）』」。 階段3的「被保險人ID」是另一個必填欄位，不受這題影響。 | PRD v2.7（10/7版）p6（6.1）；上次確認清單（需要釐清第7、8題） | (1) 階段1的「駕照號碼（身分證）」是否改為選填？ (2) 法人的「統一編號」是否也改為選填？ (3) 請確認「下一步」的最終條件（括號內請選一個）： ・牌照號碼（前段、後段）：必填 ・駕照號碼／統一編號：（必填／選填） ・車輛種類代號：必填 ・T牌種類：必填 ・方案：必填 ・生效日：依所選方案必填 (4) 若駕照號碼改為選填，PRD 6.1 是否會同步修改？ | (1) 是 (2) 是 (3) 如「3_階段1操作流程」分頁的步驟回覆，上方所有必填都要填寫才能進入下一步 (4) 已調整

## 3_階段1操作流程(1008)
步驟 | 目前原型的做法 | 您希望的做法（請直接修改；相同請填「相同」）
1 | 可上傳行照、駕照並按「OCR 辨識」，也可略過改用手動輸入；駕照用途為選填 | 相同
2 | 可勾選「被保險人為法人」，勾選後駕照號碼欄位改為統一編號 | 相同
3 | 填入車牌前段、車牌後段。填完車牌，廠代碼工具就會先查詢，畫面提示「廠代碼工具查詢成功，資料已代入（僅車牌，尚未取得引擎號碼／車身號碼）」 | 相同
4 | 填入駕照號碼（法人為統一編號）。查詢結果更新，提示變成「廠代碼工具查詢成功，資料已代入」 | 相同
5 | 選擇車輛種類代號 | 相同
6 | 選擇 T 牌種類 | 相同
7 | 從方案清冊選一個方案，清單依第5、6步的選擇顯示 | 相同
8 | 保險生效日：廠代碼工具查到的到期日會自動代入；選了方案後，才開放對應險種的生效日 | 相同
9 | 以上必填欄位都完成後，「下一步」才可以按 | 相同
備註 | 第3、4步與第5至7步的順序，目前畫面不限制先後

## 4_規範提醒(1008)
條件（方案清冊檔案原文） | 提醒文字 | 出現時機（例如選完車款時／按下一步時／送出投保前） | 判斷依據（資料從哪裡來，例如使用者輸入、系統查詢）
多元車：三年內兩次事故
多元車：十年內五次事故
多元車：三十歲以下，僅投保車責險
多元車：進口車
短租車：三年內兩次事故
短租車：十年內五次事故
短租車：車體限制五年以上，重置價值300萬以上

## 相關連結
PRD | 2.2 https://docs.google.com/document/d/1kk-4Ts-cwB5BtC8o2_3mTObF5g3g0Iy0/edit 2.6 https://docs.google.com/document/d/1QGWADDh0WYJBBX9cY4dFRxGnteN4jNcw/edit 2.7 https://docs.google.com/document/d/1JUO3nlDSSVvsSJg6UWipLPpy7xvNfJFw/edit
Prototype | https://doubleoyuan.github.io/tokio-marine-newa
Design system | https://doubleoyuan.github.io/tokio-marine-newa/design/robins-design-system.html

## 1_這次修改了什麼(102)
編號 | 項目 | 改了什麼 | 依據 | 對應版本 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 移除「送出預查」 | 拿掉「送出預查」按鈕，階段1的「下一步」改成必填欄位都填妥就可以按 | PRD修訂記錄：移除預查，因新安東京確認不會提供預查之API | v2.7 | 請確認「下一步」的啟用條件（見「3_需要釐清」第7題） | 確認
2 | 廠代碼工具改成兩種情境 | 只填車牌就會先查詢；補填駕照號碼（或統一編號）後，查詢結果更新 | PRD 6.1備註：僅提供牌照號碼／提供牌照號碼和駕照號碼兩種情境 | v2.7 | 請確認流程是否正確。操作方式：①到「1.險種選擇」，先選車輛種類代號、T牌種類，再從方案清冊選一個方案 ②填入車牌前段、車牌後段（先不要填駕照號碼） ③畫面出現綠色提示「廠代碼工具查詢成功，資料已代入（僅車牌，尚未取得引擎號碼／車身號碼）」，生效日會自動代入 ④再填入駕照號碼，提示文字會變成不含括號的版本 | Prototype中的順序：車牌前段、後段、駕照號碼(法人統一編號) > 車輛種類代號、T牌種類 > 方案清冊。目前其中方案並不是全部方案種類
3 | 方案清冊改成單選，且為必填 | 拿掉「新增方案」，一次只能選一個方案；沒有選方案時「下一步」維持鎖住 | PRD欄位表：只能選擇一個方案進行試算 | v2.6 | PRD另有不同寫法，請看「3_需要釐清」第4題 | 確認
4 | 方案清單換成真實的71組 | 15+多元25種、07+多元17種、14短租29種，依車輛種類與T牌種類顯示 | PO提供的方案清冊檔案（新安-商品報價方案_1150701.xlsx） | — | 請確認資料來源就是這份檔案 | 確認
5 | 必填欄位的即時提示 | 階段1、3、4的必填欄位填錯或漏填時，欄位立即標紅框；「下一步」鎖住時，旁邊顯示「請完成以上必填欄位」 | PRD寫「必填欄位正確填寫→下一步啟用」；紅框與提示文字是我們另外加的 | — | 請確認提示文字是否合適 | 文字提示：請確認必填欄位是否已完成
6 | 不預先選取PRD沒有指定預設值的欄位 | 以下欄位一開始都不選，並列入必填檢查：階段1「駕照用途」；階段1、2「車輛種類代號」「T牌種類」；階段1「保險生效日」；階段4「要保人與被保險人為同一人」與縣市、鄉鎮市區 | PRD沒有指定這些欄位的預設值 | — | 若某個欄位需要預設值，請指定欄位與預設值 | 這些欄位無需預設值
7 | 郵遞區號 | 用PO提供的新檔案逐筆比對368筆，與畫面上的郵遞區號一致 | PO提供的郵遞區號檔案（台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx） | — | 知悉即可 | 確認

## 2_這次沒有修改(102)
編號 | 項目 | 現在的狀況 | 為什麼沒做 | PRD頁碼 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 「電動車不可投保」的提示 | 這句提示的文字已放在 Design System「車輛資料送出結果」區塊；實際操作原型時不會跳出來，因為原型每個階段都只示範「成功」的情況 | 讓流程可以一路點下去；失敗的情況集中放在 Design System，方便核對文字 | p12、p32 | 請看提示文字是否正確；另請回答「3_需要釐清」第2題 | Design system 文字：電動車不可投保，本案件標記為不可投保 >> 調整：電動車不可投保
2 | 其他「一律轉線下報價」的條件（方案清冊檔案的「多元車規範」「短租車規範」） | 畫面上沒有針對這些條件做任何阻擋或提醒 | PRD沒有寫這些條件在畫面上要怎麼處理 | PRD沒有提到（只在方案清冊檔案裡） | 請回答「3_需要釐清」第3題 | 已回答「3_需要釐清」第3題
3 | 設定使用者角色的畫面 | 沒有這個畫面。Design System收錄了普通／管理兩種權限的畫面對照（管理權限多一個「刪除」），以及「尚未被設定角色」的提示文字；案件總覽的身分固定是業務人員 | PRD沒有寫這個畫面要有哪些內容，也沒有說明由誰操作 | p3、p6、p26、p28 | 請回答「3_需要釐清」第5、6題 | 已回答「3_需要釐清」第5、6題
4 | 報價狀態「510」「799」的結果畫面 | Design System的狀態標籤對照表有這兩個代碼的標籤（510「報價通過」、799「已出單日結」），並收錄PRD定義的通用訊息「未知報價狀態」；沒有為它們另外設計結果畫面。上次確認清單回覆「OK」，因此沒有再提問 | PRD只寫了200、215、250、500的結果畫面 | p22、p23 | 如需另外設計，請說明；不需要則不用處理 | 不需要另外設計

## 3_需要釐清(102)
編號 | 問題 | 目前的狀況 | PRD出處 | 需要PO回答什麼 | PO的回覆
1 | 車種選「15 計程車」或「07 營小客」，T牌種類選「小黃」或「不適用」時，可以選哪些方案？ | 方案清冊檔案只有「15+多元」「07+多元」「短租」三份清單，PRD也只寫這三種。小黃、不適用沒有對應清單，所以這兩種選法下拉選單是空的 | PRD v2.7 p7；方案清冊檔案（三個方案分頁） | 小黃、不適用是不能線上投保，還是另有方案清單？ | T牌種類選擇「不適用」仍可選擇已提供的方案種類
2 | 電動車要怎麼處理？ | 方案清冊檔案的規範分頁寫電動車「一律轉線下報價」；PRD寫送出後新安東京回覆「電動車不可投保」時，畫面顯示提示並標記案件。兩份文件說法不同 | PRD v2.7 p12；方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範） | (1)「轉線下報價」和「不可投保」是同一種處理嗎？ (2) 畫面要先自己辨識電動車，還是只在新安東京回覆後才顯示提示？ | 新安東京回覆後才顯示提示
3 | 規範分頁的其他條件，畫面要怎麼處理？ | 多元車：三年內兩次事故、十年內五次事故、三十歲以下僅投保車責險、進口車；短租車：三年內兩次事故、十年內五次事故、「車體限制五年以上，重置價值300萬以上」。另有一份可承接險種代碼198的廠牌車型清單。PRD沒有提到這些條件在畫面上的處理 | 方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範）；PRD沒有提到 | 這些條件要擋下來、提醒，還是只供核保參考？若要擋下或提醒，請說明顯示的文字與出現時機 | 提醒即可
4 | 一次可以選幾個方案？ | PRD內有兩種寫法：欄位表寫「只能選擇一個方案進行試算」；限制說明寫「一次至多選 3 個方案」，驗收清單也寫「方案清冊（至多 3 個）」。目前畫面依欄位表做成只能選一個 | PRD v2.7 p7、p27、p31 | 請確認一次是一個，還是最多三個 | 一個
5 | 設定使用者角色的是哪一種角色？ | 使用者角色章節寫「超級管理員」負責角色設定；登入、角色權限、依賴項等章節寫「管理人員」設定角色；權限表只有「普通」「管理」兩種角色，沒有超級管理員 | PRD v2.7 p3、p6、p26、p28 | 請確認由哪個角色設定；權限表是否要加上超級管理員 | 與後端工程討論後，確認要加入超級管理員
6 | 設定角色需要一個畫面嗎？ | PRD沒有描述這個畫面；前置條件寫「管理人員已能設定角色」，看起來是上線前就具備。上次確認清單的回覆是「需要做後台管理畫面」，想確認範圍 | PRD v2.7 p28；上次確認清單（未修改項目第2項） | (1) 這個畫面是放在這套系統裡給人操作，還是由工程人員在後台處理？ (2) 若需要畫面，至少要有哪些功能（例如列出使用者、修改角色）？ | 已於v2.7表格中補充說明
7 | 階段1的「下一步」什麼時候可以按？ | v2.7移除了預查，v2.6的規則「預查通過後才能點下一步」也一併拿掉，PRD沒有寫替代規則。目前畫面做法：牌照號碼、駕照號碼（或統編）、車輛種類代號、T牌種類、方案、生效日都填妥且沒有錯誤提示，就能按 | PRD v2.7 修訂記錄（p2）；PRD v2.6 p6 | 請確認這個做法是否正確；若有其他條件，請說明 | OK
8 | 只提供牌照號碼時，階段1的駕照號碼（統編）還要必填嗎？ | v2.7新增「僅提供牌照號碼」是一種查詢情境，但沒說明這時駕照號碼欄位需不需要填。目前畫面維持必填，只是查詢不必等它填完 | PRD v2.7 p6 | 請確認駕照號碼（統編）是否仍為必填 | 駕照號碼可以改為選填

## 修改項目(0930
編號 | 項目 | 改了什麼 | 為什麼這樣改（原文） | 對應版本 | 需要PO做的事 | PO的確認
1 | 登入頁網域檢查 | 非stockfeel網域無法登入 | 配合PRD 6.0規定：「系統判斷EMAIL的網域是否含stockfeel，若包含則可自動登入，若無則不可登入」 | v2.2 | 請確認這個規則沒問題 | OK
2 | 生效日改用日期選擇器 | 從文字框改成真的日期選擇器，加上三種提示：不能選今天、不能選過去、不能超過60天 | 配合PRD關於生效日的規則做的介面調整 | v2.2 | 請確認這三種提示的文字沒問題 | 1.生效日不能為當日 2.生效日不能為過去時間 3.距離到期日超過60日，尚未能進行投保
3 | 送出預查 | 新增「送出預查」按鈕，通過才能點下一步 | 配合PRD規定：「預查通過後方可點擊『下一步』；未通過則『下一步』維持停用」 | v2.2 | 請確認這個流程沒問題 | 已確認新安東京確認不會提供「預查」之API，所以將其移除，於v2.7中更新
4 | 階段3、4下一步按鈕 | 改成即時判斷必填有沒有填完，不用等按下去才知道；這次另外抓到一個漏洞一併修掉：手機號碼欄位之前只檢查有沒有填東西，沒檢查格式對不對（例如刪到剩4碼，畫面還是當作填完），已經補上PRD規定的10碼格式檢查（09xx-xxx-xxx），格式不對會擋下來並提示 | 手機號碼格式補齊PRD 6.1原文規定：「09xx-xxx-xxx（10碼）」 | — | 請確認這個修正沒問題 | OK
5 | 階段6下載清單防呆 | 如果某份文件是空的，就不會顯示下載按鈕 | 同上，純粹調整 | — | 請確認知悉即可 | OK
6 | 廠代碼工具流程 | 行照OCR現在只抓「牌照號碼」，牌照號碼加駕照號碼（或法人統一編號）湊齊才會觸發廠代碼工具查詢，查詢成功後才代入其他車籍資料 | v2.6原文：「將牌照號碼＋駕照號碼（身分證）／統一編號代入廠代碼工具查詢，取得廠牌車型代號、到期日、原發照日期…」 | v2.6 | 請確認這個流程理解得對不對 | 透過 OCR 代入或手動輸入資料至廠代碼工具，可分為下列兩種情境： 1. 僅提供「牌照號碼」（車牌） 2. 提供「牌照號碼」（車牌）和「駕照號碼」（身分證） 將「牌照號碼（車牌）」+ 「駕照號碼（身分證）/ 統一編號」輸入羅賓斯科技的廠代碼工具查詢，取得「廠牌車型代號（8 碼）」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「原發照日期」、「載運人數」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」、「引擎號碼」、「車身號碼」。【法人的統一編號需要手動輸入】 將「牌照號碼（車牌）」輸入羅賓斯科技的廠代碼工具查詢，取得「廠牌車型代號（8 碼）」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「原發照日期」、「載運人數」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」。 【於v2.7中進行補充說明】
7 | 移除要保人與被保險人矛盾檢查 | 階段4不再檢查「關係非本人但ID相同」「關係本人但ID不同」這兩條 | PO 在Excel回覆「v2.5已經無」，把v2.6全文搜過一遍確定E0017、E0020這兩個代碼真的都找不到了 | v2.6 | 請確認這兩條真的不用做了 | OK
8 | 生效日自動帶入續保建議日期 | 廠代碼查到車輛之前的保單到期日後，直接拿來當這次的建議生效日；如果算出來的日期超過60天或已經過期，會分別顯示「距離到期日超過60日」「已超過到期日」的提示 | v2.6原文：「廠代碼取得強制險、任意險到期日，代入各自生效日中。若系統判斷該生效日距離今日>60，則呈現警示…」 | v2.6 | 請確認這個邏輯理解得對不對。畫面上沒有真的廠代碼工具可以查詢，這裡列出四種情境如何觸發：①到「1.險種選擇」頁面，填入車牌前段、車牌後段、駕照號碼（或統一編號）②填完後會自動跳出一則綠色文字「廠代碼工具查詢成功」③用滑鼠點這行綠色文字，會依序切換「正常續保」「距到期日超過60天」「已超過到期日」「查無資料」四種畫面，可以重複點著看 | OK
9 | 廠牌／車系／車款換成真實資料 | 從3個示意廠牌，換成你給的檔案裡169個廠牌、11,756筆真實車款；選好車款後會自動帶出真的廠代碼、重置價格、座位數 | PO提供的《保發中心_1150601_汽車_廠代碼分類_v1.5.xlsx》 | — | 請確認資料來源就是這份檔案沒錯 | OK
10 | 縣市／鄉鎮市區換成真實資料 | 從2個示意城市，換成你給的檔案裡22縣市368個行政區 | PO提供的《台灣地址_縣市_鄉鎮市區.xlsx》 | — | 請確認資料來源就是這份檔案沒錯 | 台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx
11 | 郵遞區號 | 這次順便把每個行政區對應的郵遞區號也補上了 | PO給的地址檔案本身沒有郵遞區號這一欄，這部分是另外查中華郵政的公開資料補上的，不是PO提供的資料 | — | 請抽查幾筆，確認跟你們認知的一致 | 台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx
12 | 投保方案代碼格式 | 把3組示意方案代碼的格式改成符合新規則的樣子（例如強制加任意的示意碼改成T15-21-100200-300） | v2.6新增的「方案判斷」規則：用「-」切割字串，第二段是不是「21」、有幾段，決定是單強制／單任意／強制加任意 | v2.6 | 請確認知道這只是格式、不是正式方案內容，詳見第2份分頁 | OK
13 | 階段2重置價格必填檢查 | 重置價格欄位畫面上標著必填星號，但按下一步時其實完全沒有真的檢查有沒有填，可以留空直接跳到下一頁；已經補上檢查，沒填會擋下來並提示「請輸入重置價格」 | PRD 6.2原文：重置價格（VehiclePrice）欄位標示必填 | — | 請確認這個修正沒問題 | OK

## 未修改項目(0930
編號 | 項目 | 現在的狀況 | 為什麼沒做 | 性質 | 需要PO做的事 | PO的確認
1 | PlanCode方案清冊真正的內容 | 畫面上還是3組示意方案代碼，格式對了但內容不是真的 | PRD 6.1有提到這份檔案的名稱（新安-商品報價方案_1150701.xlsx），但沒有附上檔案本身，71種方案的實際內容目前還沒有拿到 | 等你提供，還沒結束 | 請提供這份Excel檔案本身 | 新安-商品報價方案_1150701.xlsx
2 | 角色權限管理後台畫面 | 沒有做這個後台管理畫面 | 先前討論告知後端只需做在程式後台，因此目前使用者後台無需呈現 | 等你確認 | 麻煩確認這個做法沒問題 | 需要做後台管理畫面
| 6.1 方案清冊 | Prototype 仍可以選擇多個方案（3個），但v2.6已經調整為「僅選擇一個方案」

## 需回答(0930
編號 | 問題 | 目前卡在哪 | 需要PO回答什麼 | PO確認
1 | 報價狀態510跟500畫面呈現方式一不一樣 | 上次回覆提到附錄5的(4)，還需要更明確的說明 | 510(報價通過)跟500(自動報價通過)的畫面顯示要不要做成一樣的 | OK
2 | 報價狀態799只會在案件總覽頁出現嗎 | 同上，還需要更明確的說明 | 799(已出單日結)是不是只會在案件總覽頁看到，不會在剛送出投保時發生 | OK
3 | 案件總覽分頁筆數到底是20筆還是15筆 | 目前v2.2、v2.5、v2.6三個版本都同時寫著「每頁最多20筆」跟「顯示第1頁15筆」兩種講法 | 麻煩再確認一次，正確的數字應該是哪一個 | 顯示第ㄧ頁15筆，應該是指該頁目前只有15筆資料的情境，而單頁可以呈現的上限筆數為20
4 | 階段4要保人資料沒有婚姻欄位是刻意的嗎 | 還沒收到回覆 | 要保人不用填婚姻，是本來就設計成這樣，還是PRD寫漏了 | 根據新安東京API文件內容，只有被保險人需要填寫「婚姻」狀態，而要保人無需填寫
5 | 階段3手機號碼到底是不是無條件必填 | 還沒收到回覆 | PRD欄位表寫無條件必填，但另一段配合錯誤碼C0018卻寫選紙本可以不填手機——送出投保時系統實際上是照哪一條規則檢查 | PRD中已無C0018，且已說明手機號碼為必填欄位

## 問題(20260923)
編號 | 分類 | 問題 | 我們目前的做法 | 影響頁面 | PO回覆 | 狀態
1 | 還缺的資料/清冊 | 方案清冊（PlanCode）的正式內容還沒拿到——PRD只寫統計數字（15+多元25種/07+多元17種/14短租29種），正式清單在外部Excel檔《新安-商品報價方案_1150701.xlsx》，但PRD/SD都沒附這個檔案。 | 畫面用幾個示意方案代替。 | 階段1 | 新安-商品報價方案_1150701.xlsx 於文件中6.1內也有提供 | 待回覆
2 | 還缺的資料/清冊 | 廠牌/車系/車款下拉選單的正式資料還沒拿到——PRD只寫「選項來源：保發中心資料」，沒有附正式清冊。 | 用3個廠牌的示意連動資料代替。 | 階段2 | 保代於9/11才確認完畢 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xQr395e7KRRocnRmQ2z28IM_sfkxAofP/edit?gid=2053929094#gid=2053929094 | 待回覆
3 | 還缺的資料/清冊 | 還缺的資料/清冊 | 目前只有台北市/新北市各2~3區的示意資料。 | 階段3、4 | 也有同步於PRD中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lhEyqY3yd7pWIQlmLvOi2bOAMTQBAFhH/edit?gid=890850700#gid=890850700 | 待回覆
4 | 還缺的資料/清冊 | 上傳檔案的格式限制與檔案大小上限，PRD自己都還沒定案——PRD 7.4自己列了一個待確認事項，沒有負責人也沒有期限。 | 格式限制已確定JPG/PNG/PDF；大小上限暫用10MB示意值。 | 階段1上傳功能 | 先前有詢問過工程（Danny），工程說可由他們決定 | 待回覆
5 | PRD自己矛盾/可能過時 | 保單生效日的規則，PRD自己前後矛盾——一處說「不可超過今天起60天」，另一處卻說「不可超過今天起3個月」。 | 畫面採用「60天」這個版本。 | 階段1 | 60天是正確的 | 待回覆
6 | PRD自己矛盾/可能過時 | 高風險職業代碼可能有時效性——附錄有些代碼註明「2026年1月15日後停用/啟用」，但PRD沒說選單要不要依日期自動排除。 | 列出全部19碼，沒有做時間篩選。 | 階段3、4 | 新安東京API文件中5.附錄(1)高風險職業代碼，備註中提示停用之職業無需納入。且在6.3內容中已有整理要有哪些高風險職業代碼 | 待回覆
7 | PRD自己矛盾/可能過時 | 多個錯誤代碼疑似已經停用——查API文件的版本修改紀錄，發現C0020、E0005、E0018從2025/6/19的版本起被標記刪除、之後沒再恢復；E0017/E0019/E0020則是更早的版本被標記過刪除。PDF轉文字會遺失「劃掉」的格式，無法百分之百確定現況。 ・E0017/E0019/E0020（檢查要保人與被保人是否矛盾，階段4）：已照PRD規則做進畫面，需確認代碼是否還有效。 ・E0005（性別欄位錯誤）：欄位是系統自動判斷、填不出錯，就算停用也不影響做法。 ・E0018（只開放本國自然人投保）：跟PRD其他地方矛盾，停用合理，不影響做法。 ・C0020（單獨投保任意險卻沒填同業強制證號）：這是第19項規則唯一對應的錯誤代碼，若真的停用，第19項可能不需要做。 | E0017/E0019/E0020已做進畫面；C0020相關規則（第19項）尚未實作。 | 階段1、4、5 | 只有投保任意險的情況下也無需提供「同業強制證號號」 | 待回覆（僅C0020現況需回覆）
8 | PRD自己矛盾（已解決，僅供記錄） | 「投保年期」欄位是不是本產品用不到？——已解決：PRD 7.1明講「僅一年期保單」，證實不需要投保年期欄位。 | 不需要動作。 | — | 不需回覆 | 已解決
9 | PRD自己矛盾/可能過時 | 「報價狀態」有3種代碼，PRD完全沒說對應的畫面該怎麼做——附錄定義7種報價狀態代碼，PRD只明確講了200/215/250/500這4種畫面呈現方式，100/510/799這3種完全沒講。 ①100(報價中)是不是代表要一直查詢等結果？已解決：PRD自己說本次不做輪詢查詢，100這個狀態實際上不會遇到。 ②510(報價通過)跟500(自動報價通過)的畫面呈現方式是不是要一樣？ ③799(已出單日結)是不是只會出現在案件總覽頁？ | 遇到這3種代碼時，畫面顯示PRD自己定義的通用訊息「未知報價狀態」。 | 階段6 | 新安東京API文件，附錄5中的(4)報價狀態 | 待回覆（僅②③兩題）
10 | PRD自己矛盾/可能過時 | 案件總覽頁的分頁筆數，PRD自己前後不一致——一段寫「每頁最多20筆」，另一段卻寫「顯示第1頁15筆」。 | 採用20筆這個版本。 | 案件總覽頁 | PRD_v2.2似乎沒有看到有寫到單頁最多15筆的內容。只有單頁20筆 | 待回覆
11 | 範疇/決策需重新確認 | 「角色權限管理」後台畫面，之前說先不做——你之前決定先不做、後台直接手動維護。六階段流程都做完了，到了當初約定要重新討論的時間點，但還沒有得到最終答覆。 （提醒：這跟「案件總覽頁依角色顯示/隱藏刪除按鈕」的邏輯是兩件事，後者已經做進畫面，不受這項決定影響。） | 角色權限管理畫面未做；顯示/隱藏刪除按鈕的邏輯已做。 | 案件總覽頁 |  | 待回覆
12 | 疑似PRD寫漏了 | 階段4（要保人資料）完全沒有「婚姻」欄位，但階段3（被保險人資料）婚姻是必填欄位。 | 依PRD現況不顯示婚姻欄位。 | 階段4 | 根據新安東京API文件內容，只有被保險人需要填寫「婚姻」狀態，而要保人無需填寫 | 待回覆
13 | 疑似PRD寫漏了 | 階段3「手機號碼」到底是不是無條件必填，PRD自己講法不一致——欄位表寫「無條件必填」；但另一段情境（配合API錯誤碼C0018）卻寫「只有選『電子』寄送保單時，Email跟手機號碼擇一必填就好」。 | 採用「無條件必填」這個版本，還沒做「選紙本可以不填」的放寬。 | 階段3（階段4無此欄位，不受影響） | 這是與保代溝通後的結論，因此，無需藉由寄送方式來進行條件判斷。手機為必填項目 | 待回覆
14 | 疑似PRD寫漏了 | 「送出投保」按鈕該放在哪一頁，PRD講得不夠清楚——階段5情境寫的啟用條件其實是階段1的方案有沒有選完，不是階段5自己的欄位；階段6又寫「送出前要有資料總覽頁複核」。 | 階段5放「送出投保」按鈕，階段6開頭放「資料總覽」複核頁。 | 階段5、6 | 6.5是業務人員完成流程後送出資訊到保險公司，6.6應該是指系統呼叫保險公司的API，然後取得保險公司的回覆 | 待回覆
15 | 技術細節（我們自己的待辦，非問句） | 階段1保險生效日欄位的日期選擇器與驗證。 | 已修正（2026-09-16）：改用原生日期選擇器，加上「生效日→到期日自動+1年」連動，以及「不可選今天/不可選過去/不可超過60天」三種即時提示（採60天版本，呼應第5項）。 | 階段1 | 不需回覆 | 已完成
16 | 技術細節（我們自己的待辦，非問句） | 階段1「下一步」缺少「送出預查」的動作。 | 已修正（2026-09-16）：新增「送出預查」按鈕，「下一步」改成預設鎖定，通過驗證並按下送出預查、顯示「預查通過」後才解鎖。 | 階段1 | 不需回覆 | 已完成
17 | 技術細節（我們自己的待辦，非問句） | 六階段畫面之間，沒有真正的跨頁資料傳遞——每一頁都是各自獨立的示意資料，看起來像有連貫，其實是假象；階段6的「資料總覽」複核頁內容也是寫死的。 | 這是確認過、刻意維持的簡化（先確認流程跟欄位對不對，不是要做出真的能運作的系統）。開發人員接手時必須重新串接真正的表單狀態。 | 全六階段＋案件總覽頁 | 不需回覆，已確認的簡化 | 維持現狀
18 | 疑似PRD寫漏了 | 階段5「同業強制證號」欄位，還沒做跟階段1連動的規則——PRD規則：階段1只勾選任意險時，階段5沒填這個欄位，送出投保應該被擋下。目前沒有這條規則，原因：(a)六階段沒有真正的跨頁狀態（第18項）；(b)這條規則背後的錯誤代碼C0020疑似已停用（第7項）。 | 欄位維持單純選填，沒有條件式檢查。建議先確認C0020現況，再決定要不要做。 | 階段1、5 | 只有投保任意險的情況下也無需提供「同業強制證號號」 | 待回覆（建議先確認C0020現況）

## 情境確認(20260923)
說明：這張表把PRD裡寫到的每一個情境都列出來，請PO逐條確認。分兩種類型——「單一情境」是每個欄位/畫面自己的規則，「完整流程」是跨好幾個階段的完整流程。
「目前狀態」分四種：✅已完成＝畫面上已經做好，可以直接操作看到，請確認做得對不對／📘已完成，詳見備註＝邏輯跟文案都做好了，但因為這是還沒真的接上新安東京系統的靜態畫面，這類情境沒辦法在畫面上重複操作示範，完整內容都寫在備註提到的地方，請去那邊確認內容對不對／⏳我們還沒做＝這是我們自己要排時間完成的工作，不需要PO做判斷，只需要知道目前的狀態／⛔本次不做或待確認＝要嘛是PRD自己說本次不用做，要嘛是要等其他問題確認後才能決定要不要做，不是我們的責任。
備註欄如果寫「詳見Design System」，代表完整的文案/邏輯說明放在 robins-design-system.html 這份參考文件的對應卡片裡；如果寫「詳見PO確認清單第N項」，代表這件事跟「問題」那張表的第N題有關，兩邊要一起看。
PO確認欄請逐列填寫，例如「沒問題」「有疑問」「跟我想的不一樣」等，方便日後追蹤每一條需求的確認狀態。
編號 | 類型 | PRD章節 | 頁面 | 情境 | PRD要求的結果 | 目前狀態 | PO確認 | 備註
1 | 單一情境 | 6.0 | 登入頁 | EMAIL網域不含stockfeel時嘗試登入 | 不可登入，顯示網域不允許訊息 | ✅ 已完成 | OK | 登入頁proceed()已檢查網域含stockfeel
2 | 單一情境 | 6.0 | 登入頁 | 登入後尚未由管理人員設定角色 | 不可使用系統功能 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 角色是否設定需要真的後台資料庫，靜態原型沒有後端，說明文字收在Design System「登入狀態提示」卡片
3 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | OCR 辨識逾時（超過5秒） | 顯示「辨識服務忙碌，請稍後重試或手動輸入」 | ⏳ 我們還沒做 | OK | 逾時的提示文字是對的，但用點擊次數模擬三種結果，不是真的等待5秒（影響很小）
4 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | OCR 辨識失敗 | 顯示「辨識失敗，請重新上傳清晰圖檔或手動輸入」，欄位開放手動填寫 | ✅ 已完成 | OK
5 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 上傳行照與駕照且格式正確 | 顯示縮圖預覽與「證件對照」，OCR按鈕啟用 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：換成真正可選檔案的上傳框，加上格式與大小檢查
6 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 點擊「OCR辨識行照、駕照」且辨識成功 | 牌照號碼、載運人數、原發照日期自動代入，並觸發廠代碼工具查詢 | ✅ 已完成 | 於v2.5中有調整，OCR辨識後，行照僅獲取「牌照號碼」，駕照取得「駕照號碼（身分證）」、「性別」、「姓名」、「出生日期」、「住址」，透過「牌照號碼」＆「駕照號碼（身分證）」觸發廠代碼工具。若被保險人是法人，則手動填寫「統一編號」(法人無「駕照號碼（身分證）」）
7 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 無上傳駕照 | 手動填寫「駕照號碼（身分證）」 | ✅ 已完成 | OK | 重新核對程式碼後確認：欄位本來就一直可以手動填寫，不受是否上傳影響（先前核對時誤判為未做，已更正）
8 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 無上傳行照 | 手動填寫「牌照號碼（車牌）」 | ✅ 已完成 | OK | 同上，欄位本來就一直可編輯
9 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 廠代碼工具查詢成功 | 廠牌車型代號、強制/任意險到期日、廠牌車系車款等欄位自動代入 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：新增「查詢成功」的畫面提示
10 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 點擊「OCR辨識駕照」且辨識成功 | 依駕照用途勾選，姓名/身分證/性別/生日/住址代入被保險人 | ✅ 已完成 | OK
11 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 選擇生效日 2026-08-01 | 到期日自動代入2027-08-01且轉為唯讀 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：改用真正的日期選擇器，並動態計算示範日期
12 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 生效日為當日 | 顯示「保險生效日不可為當日」，日期選擇器最早可選明日 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：新增三種日期驗證提示
13 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 生效日早於系統日 | 顯示「生效日不得小於系統日」，過去日期封鎖 | ✅ 已完成 | OK | 同上
14 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 生效日距今超過60天 | 顯示「保險生效日需為60天內」，不可送出預查 | ✅ 已完成 | OK | 同上
15 | 單一情境 | 6.1 | 階段1 險種選擇 | 預查API逾時未回應 | 顯示「預查逾時，請稍後再試」，已填資料保留 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：新增「送出預查」流程；逾時等其他結果收在Design System「險種選擇送出預查結果」卡片
16 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 選擇車輛種類代號21 | 跳出彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」，下一步停用，須改選07/14/15 | ✅ 已完成 | OK
17 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 上傳非白名單格式（如.exe） | 顯示「僅支援JPG／PNG／PDF格式」，不執行上傳 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：階段1上傳功能加上格式檢查（PRD把這條寫在階段2的情境表裡，但上傳功能其實只在階段1，這是PRD自己寫錯章節）
18 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 上傳檔案超過大小上限 | 顯示「檔案大小不可超過<上限>，請壓縮後重新上傳」 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：同上，加上檔案大小檢查（10MB為示意值，正式數字待第4項確認）
19 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 廠代碼工具查無此車牌 | 顯示「查無此廠牌車型資料」，相關欄位開放手動填寫 | ✅ 已完成 | OK | 查無資料的提示，是依附在真的查詢按鈕上的示範，符合我們的demo設計原則
20 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 引擎號碼與車身號碼皆為空 | 顯示「引擎號碼與車身號碼請至少填寫一項」 | ✅ 已完成 | OK
21 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 排氣量為空 | 顯示「請輸入排氣量」 | ✅ 已完成 | OK
22 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 送出後API回C2102 | 顯示「車牌[XXX-XXX]與車種不一致」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片
23 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 送出後API回C2103 | 顯示「排氣量與車種不一致」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片
24 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 送出後API回C2106 | 顯示「輸入車種[XXX]與監理站資料不符[XXX]，請確認後再報價」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片
25 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 送出後API回C2116 | 顯示「電動車不可投保」，案件標記為不可投保 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片
26 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 送出後API回C2117 | 顯示「監理站查無資料」，提示確認車輛後重試 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片
27 | 單一情境 | 6.2 | 階段2 車輛資料 | 勾選「配備-其他」但未填說明 | 顯示「請填寫配備-其他說明」（前端阻擋） | ✅ 已完成 | OK
28 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 自然人所有必填欄位正確填寫 | 「下一步」啟用 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：改成即時判斷必填是否填完，不用等按下去才知道
29 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 階段1已勾選駕照作為被保險人 | 姓名、性別、生日、住址自動代入且可修改 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見PO確認清單第18項：六階段沒有真正的跨頁狀態，是已確認的簡化
30 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 被保險人種類為法人 | 隱藏性別/婚姻/生日，顯示公司名稱與法人代表人 | ✅ 已完成 | OK
31 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 法人未填法人代表人 | 顯示「請輸入法人代表人」 | ✅ 已完成 | OK
32 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 地址為空 | 顯示「請輸入通訊地址」 | ✅ 已完成 | OK
33 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 職業別選「非一般職」但未選代碼 | 顯示「被保險人為非一般職／行業別時，請輸入高風險職業代碼」 | ✅ 已完成 | OK
34 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 職業別由「非一般職」改回「一般職」 | 高風險職業代號自動清空並隱藏，不送出該欄 | ✅ 已完成 | OK
35 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 自然人生日為空 | 顯示「請輸入被保險人生日」 | ✅ 已完成 | OK
36 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 自然人未滿18足歲 | 顯示「未滿18足歲，無法投保」，不可送出 | ✅ 已完成 | OK
37 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 自然人性別未選 | 顯示「請輸入被保險人性別」 | ✅ 已完成 | OK
38 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 自然人婚姻未選 | 顯示「請輸入被保險人婚姻」 | ✅ 已完成 | OK
39 | 單一情境 | 6.3 | 階段3 被保險人資料 | 國別註記選「其他」但未填國別名稱 | 顯示「請輸入國別名稱」 | ✅ 已完成 | OK
40 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 所有必填欄位正確填寫 | 「下一步」啟用 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：同第28項，改成即時判斷
41 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 輸入身分證第2碼為1or8 | 性別欄自動顯示「男」且為唯讀 | ✅ 已完成 | OK
42 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 輸入身分證第2碼為2or9 | 性別欄自動顯示「女」且為唯讀 | ✅ 已完成 | OK
43 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 要保人與被保險人為同一人 | 關係描述選「本人」，其餘欄位可一鍵代入被保險人資料 | ✅ 已完成 | OK
44 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 關係描述選「其他」 | 顯示補充說明欄位且設為必填 | ✅ 已完成 | OK
45 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 關係描述選「其他」但補充說明為空 | 顯示「請填寫關係補充說明」 | ✅ 已完成 | OK
46 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 關係描述非「本人」但兩者ID相同 | API回E0020，提示「要保人與被保人的關係描述請回傳[本人]」 | ✅ 已完成 | v2.5已經無 | 這個錯誤代碼疑似已停用，詳見PO確認清單第7項
47 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 要保人與被保險人資料不相符 | API回E0017，顯示「要保人與被保險人資料不相符」 | ✅ 已完成 | v2.5已經無
48 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 法人未填法人代表人 | 顯示「請輸入法人代表人」 | ✅ 已完成 | OK
49 | 單一情境 | 6.4 | 階段4 要保人資料 | 職業別選「非一般職」但未選代碼 | 顯示「要保人為非一般職／行業別時，請輸入高風險職業代碼」 | ✅ 已完成 | OK
50 | 單一情境 | 6.5 | 階段5 KYC及其他 | 方案代碼已選且必填皆完成 | 「送出投保」啟用 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見PO確認清單第15項：送出投保按鈕放在階段5，但方案代碼是階段1的欄位，這是已確認的分工方式，不是漏做
51 | 單一情境 | 6.5 | 階段5 KYC及其他 | 未選投保方案 | 顯示「請輸入投保方案」，「送出投保」disabled | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 同上
52 | 單一情境 | 6.5 | 階段5 KYC及其他 | 送出後API回C3002 | 顯示「投保方案代碼錯誤」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片，2026-09-16已補上這條說明
53 | 單一情境 | 6.5 | 階段5 KYC及其他 | 上傳附件超過大小上限 | 顯示「檔案大小不可超過<上限>，請壓縮後重新上傳」 | ⏳ 我們還沒做 | OK | 附件檔案大小上限的檢查還沒做
54 | 單一情境 | 6.5 | 階段5 KYC及其他 | 上傳多個附件 | 打包為單一壓縮檔後轉BASE64送出 | ⏳ 我們還沒做 | OK | 多個附件打包成單一壓縮檔的功能還沒做
55 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 送出前顯示資料總覽頁供業務人員複核 | 資料總覽頁正確顯示 | ✅ 已完成 | OK
56 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 送出期間按鈕須disabled並顯示載入狀態 | 防止重複送出產生重複報價單 | ✅ 已完成 | OK
57 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳矩陣第1列（500，通過核保） | 顯示「通過核保」，提供下載要保書/繳費單，不顯示報價單下載項 | ✅ 已完成 | OK
58 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳矩陣第2列（250/C2001，需人工查核） | 顯示「需人工查核」，提供下載報價單，不顯示要保書/繳費單下載項 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
59 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳C2101（資恐名單） | 顯示「資恐名單，停止交易」，案件標記為終止，不可重送 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
60 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳其他C21xx審核訊息 | 顯示API原文訊息，可返回修正後重送 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
61 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳E9999 | 顯示「新安東京系統暫時無法使用，請稍後再試」，已填資料保留可重試 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
62 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳C9999（資料初始化錯誤） | 顯示「資料初始化錯誤，請聯繫系統管理員」，並記錄錯誤日誌 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
63 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳EstimateState為200（拒保） | 顯示「本案經評估後不予承保」，不提供文件下載 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
64 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳EstimateState為215（審核不通過） | 顯示「審核不通過」，附ErrorMessage原文 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
65 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳EstimateState為未定義的值 | 顯示「未知報價狀態（<代碼>），請聯繫系統管理員」，並記錄完整回應至日誌 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片，2026-09-16已補上這條說明
66 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | API逾時未回應（超過30秒） | 顯示「連線逾時，請確認案件狀態後再重送」，不自動重試 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
67 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 使用者連續點擊「送出投保」 | 第二次起不觸發請求（按鈕disabled＋前端去重token） | ✅ 已完成 | OK
68 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 回傳成功但對應PDF欄位為空字串 | 該下載項不顯示，並記錄告警 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正：加上防呆過濾，正常流程本來就不會觸發空值這個情況
69 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 送出時本地網路中斷 | 顯示「網路連線異常，資料已暫存，請恢復連線後重送」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片，2026-09-16已補上這條說明
70 | 單一情境 | 6.6 | 階段6 審查與下載 | 點擊下載PDF | 解BASE64後下載，檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf | ⛔ 本次不做/待確認 | OK | 這是靜態原型本質上做不到的事——真正的檔案下載需要真的PDF產生機制。命名規則已寫在Design System供工程師參考
71 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 有N筆案件 | 顯示第1頁，依取得試算結果時間由新到舊排序 | ⏳ 我們還沒做 | OK | 排序與分頁功能還沒做，目前示意資料每頁只有1筆，暫時看不出差異
72 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 無任何案件 | 顯示「尚無詢價資料」 | ✅ 已完成 | OK
73 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 點擊某列「流水號」 | 進入該筆已儲存詢價資料進行編輯 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見PO確認清單第18項：六階段沒有真正的跨頁狀態，是已確認的簡化
74 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 編輯完成後送出 | 重新送出資料至保險公司進行詢價 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 同上
75 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 點擊「下載要保書／繳費單／報價單」且PDF有值 | 下載PDF，檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf | ⛔ 本次不做/待確認 | OK | 同第70項，靜態原型無法產生真正的檔案下載
76 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 點擊下載但該PDF為空 | 按鈕disabled，Tooltip顯示「本案未產製此文件」 | ✅ 已完成 | OK
77 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 案件狀態為「需人工查核」 | 畫面標註「狀態為送出當下快照，最新結果請洽新安東京」 | ✅ 已完成 | OK
78 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 資料超過180天 | 系統自動刪除該筆已儲存詢價資料 | ⛔ 本次不做/待確認 | OK | 180天自動刪除需要背景排程與真實時間流逝，靜態原型本質上做不到
79 | 單一情境 | 6.7 | 案件總覽頁 | 以普通權限點「刪除」 | 不顯示刪除功能 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「角色權限差異」卡片：已確認的簡化，畫面固定示範「普通權限」身分
80 | 單一情境 | 6.8 | 角色權限（案件總覽頁） | 以普通權限登入 | 介面不顯示「刪除」功能；僅可下載／編輯 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 同上
81 | 單一情境 | 6.8 | 角色權限（案件總覽頁） | 以管理權限登入 | 可執行「刪除」已儲存詢價資料 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 同上
82 | 單一情境 | 6.8 | 角色權限（案件總覽頁） | 登入後尚未由管理人員設定角色 | 不可使用系統功能 | 📘 已完成，詳見備註 | 角色新增一個：超級管理員，由超級管理員進行指派「普通人員」「管理人員」 | 同上
83 | 完整流程 | 9.1 #1 | 跨階段 | 業務人員登入→預查通過→上傳行照駕照並OCR→填被保險人(自然人)→填要保人(本人)→選方案T1→送出投保 | 顯示「通過核保」；可下載要保書與繳費單2份；不顯示報價單下載項 | ✅ 已完成 | OK | 可以完整走完整個流程並得到通過核保結果；每一頁資料是各自獨立的示意值，不是真的跨頁傳遞，詳見PO確認清單第18項
84 | 完整流程 | 9.1 #2 | 跨階段 | 同上但案件觸發人工核保 | 顯示「需人工查核」；僅可下載報價單1份 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
85 | 完整流程 | 9.1 #3 | 跨階段 | 預查未通過 | 顯示未通過原因，「下一步」維持停用，無法進入階段2 | ✅ 已完成 | 已無預查 | 2026-09-16已修正：驗證失敗時會顯示原因，下一步維持鎖定
86 | 完整流程 | 9.1 #4 | 跨階段 | 階段2選擇車輛種類代號21 | 跳出彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」，「下一步」停用，改選07後可繼續 | ✅ 已完成 | OK
87 | 完整流程 | 9.1 #5 | 跨階段 | OCR辨識失敗後改手動輸入，完成全部階段並送出 | 流程不中斷，投保可正常送出並取得結果 | ✅ 已完成 | OK
88 | 完整流程 | 9.1 #6 | 跨階段 | 車輛資料與監理站不符（車種錯誤） | 顯示原文訊息；返回階段2後原填資料完整保留 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」卡片；「資料完整保留」這部分因為沒有真跨頁狀態而無法驗證，詳見PO確認清單第18項
89 | 完整流程 | 9.1 #7 | 跨階段 | 送出過程中新安東京API回E9999 | 顯示「新安東京系統暫時無法使用，請稍後再試」；六階段已填資料與已上傳圖檔完整保留 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System；同上，資料/圖檔保留部分無法驗證
90 | 完整流程 | 9.1 #8 | 跨階段 | 送出過程中API逾時（30秒無回應） | 顯示「連線逾時，請確認案件狀態後再重送」；案件標記為「送出結果未知」供人工處理 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片，2026-09-16已補上這條說明
91 | 完整流程 | 9.1 #9 | 跨階段 | 只勾選任意險→未填同業強制證號→送出 | 回傳錯誤，顯示「單任意，請輸入同業強制證號」，可返回階段5補填後重送 | ⛔ 本次不做/待確認 | 單任不用填寫同業強制證號也可以進行試算，可忽略API文件 | 這條規則背後的錯誤代碼C0020疑似已停用，待PO確認清單第7、19項確認後才能決定要不要做
92 | 完整流程 | 9.1 #10 | 跨階段 | 觸發C2101（資恐名單）後嘗試重送同一案件 | 「送出投保」按鈕永久disabled，顯示「本案已終止交易」 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
93 | 完整流程 | 9.1 #11 | 跨階段 | 業務人員填至階段4後關閉瀏覽器，隔日重新登入 | 【PRD自己標註：需確認是否保留草稿】 | ⛔ 本次不做/待確認 | v2.5已經確認，不留草稿 | PRD自己標註的待確認事項，不是我們的疏漏
94 | 完整流程 | 9.1 #12 | 跨階段 | 兩位業務人員同時以相同車牌與相同生效日送出 | 【PRD自己標註：需確認新安端是否擋重複投保】 | ⛔ 本次不做/待確認 | v2.5已經確認，系統阻擋 | 同上
95 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 預查通過後可進入下一步 | 顯示「預查通過」，「下一步」按鈕變為可點擊 | ✅ 已完成 | 已無預查 | 2026-09-16已修正
96 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 生效日自動代入到期日 | 選擇強制險生效日，到期日自動代入+1年且不可編輯 | ✅ 已完成 | OK | 2026-09-16已修正
97 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | OCR辨識行照自動代入車輛欄位 | 出廠年月、原發照日、排氣量、乘載數量、引擎號碼、車身號碼等欄位被自動代入 | 📘 已完成，詳見備註 | v2.5已調整，OCR辨識行照只取得「牌照號碼」代入廠代碼工具，藉由廠代碼工具取得車籍相關資訊 | 詳見PO確認清單第18項：OCR結果只會代入階段1自己的欄位，沒有真的傳到階段2，是已確認的簡化
98 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 自動核保通過取得2份文件 | 報價狀態500，顯示「通過核保」，可下載要保書與繳費單，不顯示報價單下載項 | ✅ 已完成 | OK
99 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 需人工查核取得1份文件 | 報價狀態250，顯示「需人工查核」，可下載報價單，不顯示要保書與繳費單下載項 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「審查與下載送出結果」卡片
100 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 選擇車輛種類代號21時阻擋 | 跳出彈窗，「下一步」維持停用，須改選07/14/15後才能繼續 | ✅ 已完成 | OK
101 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 電子保單未填聯絡方式 | 提示「電子保單時，Email與手機號碼須擇一輸入」，無法進入下一步 | ⛔ 本次不做/待確認 | 與保代討論，手機變為必填，可忽視API文件 | 詳見PO確認清單第14項：手機/Email必填規則PRD自己前後矛盾，待確認要用哪個版本後才能實作
102 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 單獨投保任意險未填同業強制證號 | 回傳錯誤「單任意，請輸入同業強制證號」 | ⛔ 本次不做/待確認 | 單任不用填寫同業強制證號也可以進行試算，可忽略API文件 | 詳見PO確認清單第7、19項：背後的錯誤代碼現況與跨頁狀態都還待確認
103 | 完整流程 | 9.3 | 跨階段 | 核保不通過情境（資恐名單／電動車不可投保／系統錯誤） | 顯示對應訊息，不提供任何文件下載 | 📘 已完成，詳見備註 | OK | 詳見Design System「車輛資料送出結果」與「審查與下載送出結果」卡片