## 1_這次修改了什麼
編號 | 項目 | 改了什麼 | 依據 | 對應版本 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 移除「送出預查」 | 拿掉「送出預查」按鈕，階段1的「下一步」改成必填欄位都填妥就可以按 | PRD修訂記錄：移除預查，因新安東京確認不會提供預查之API | v2.7 | 請確認「下一步」的啟用條件（見「3_需要釐清」第7題）
2 | 廠代碼工具改成兩種情境 | 只填車牌就會先查詢；補填駕照號碼（或統一編號）後，查詢結果更新 | PRD 6.1備註：僅提供牌照號碼／提供牌照號碼和駕照號碼兩種情境 | v2.7 | 請確認流程是否正確。操作方式：①到「1.險種選擇」，先選車輛種類代號、T牌種類，再從方案清冊選一個方案 ②填入車牌前段、車牌後段（先不要填駕照號碼） ③畫面出現綠色提示「廠代碼工具查詢成功，資料已代入（僅車牌，尚未取得引擎號碼／車身號碼）」，生效日會自動代入 ④再填入駕照號碼，提示文字會變成不含括號的版本
3 | 方案清冊改成單選，且為必填 | 拿掉「新增方案」，一次只能選一個方案；沒有選方案時「下一步」維持鎖住 | PRD欄位表：只能選擇一個方案進行試算 | v2.6 | PRD另有不同寫法，請看「3_需要釐清」第4題
4 | 方案清單換成真實的71組 | 15+多元25種、07+多元17種、14短租29種，依車輛種類與T牌種類顯示 | PO提供的方案清冊檔案（新安-商品報價方案_1150701.xlsx） | — | 請確認資料來源就是這份檔案
5 | 必填欄位的即時提示 | 階段1、3、4的必填欄位填錯或漏填時，欄位立即標紅框；「下一步」鎖住時，旁邊顯示「請完成以上必填欄位」 | PRD寫「必填欄位正確填寫→下一步啟用」；紅框與提示文字是我們另外加的 | — | 請確認提示文字是否合適
6 | 不預先選取PRD沒有指定預設值的欄位 | 以下欄位一開始都不選，並列入必填檢查：階段1「駕照用途」；階段1、2「車輛種類代號」「T牌種類」；階段1「保險生效日」；階段4「要保人與被保險人為同一人」與縣市、鄉鎮市區 | PRD沒有指定這些欄位的預設值 | — | 若某個欄位需要預設值，請指定欄位與預設值
7 | 郵遞區號 | 用PO提供的新檔案逐筆比對368筆，與畫面上的郵遞區號一致 | PO提供的郵遞區號檔案（台灣縣市鄉鎮市區_3碼郵遞區號.xlsx） | — | 知悉即可

## 2_這次沒有修改
編號 | 項目 | 現在的狀況 | 為什麼沒做 | PRD頁碼 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 「電動車不可投保」的提示 | 這句提示的文字已放在 Design System「車輛資料送出結果」區塊；實際操作原型時不會跳出來，因為原型每個階段都只示範「成功」的情況 | 讓流程可以一路點下去；失敗的情況集中放在 Design System，方便核對文字 | p12、p32 | 請看提示文字是否正確；另請回答「3_需要釐清」第2題
2 | 其他「一律轉線下報價」的條件（方案清冊檔案的「多元車規範」「短租車規範」） | 畫面上沒有針對這些條件做任何阻擋或提醒 | PRD沒有寫這些條件在畫面上要怎麼處理 | PRD沒有提到（只在方案清冊檔案裡） | 請回答「3_需要釐清」第3題
3 | 設定使用者角色的畫面 | 沒有這個畫面。Design System收錄了普通／管理兩種權限的畫面對照（管理權限多一個「刪除」），以及「尚未被設定角色」的提示文字；案件總覽的身分固定是業務人員 | PRD沒有寫這個畫面要有哪些內容，也沒有說明由誰操作 | p3、p6、p26、p28 | 請回答「3_需要釐清」第5、6題
4 | 報價狀態「510」「799」的結果畫面 | Design System的狀態標籤對照表有這兩個代碼的標籤（510「報價通過」、799「已出單日結」），並收錄PRD定義的通用訊息「未知報價狀態」；沒有為它們另外設計結果畫面。上次確認清單回覆「OK」，因此沒有再提問 | PRD只寫了200、215、250、500的結果畫面 | p22、p23 | 如需另外設計，請說明；不需要則不用處理

## 3_需要釐清
編號 | 問題 | 目前的狀況 | PRD出處 | 需要PO回答什麼 | PO的回覆
1 | 車種選「15 計程車」或「07 營小客」，T牌種類選「小黃」或「不適用」時，可以選哪些方案？ | 方案清冊檔案只有「15+多元」「07+多元」「短租」三份清單，PRD也只寫這三種。小黃、不適用沒有對應清單，所以這兩種選法下拉選單是空的 | PRD v2.7 p7；方案清冊檔案（三個方案分頁） | 小黃、不適用是不能線上投保，還是另有方案清單？
2 | 電動車要怎麼處理？ | 方案清冊檔案的規範分頁寫電動車「一律轉線下報價」；PRD寫送出後新安東京回覆「電動車不可投保」時，畫面顯示提示並標記案件。兩份文件說法不同 | PRD v2.7 p12；方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範） | (1)「轉線下報價」和「不可投保」是同一種處理嗎？ (2) 畫面要先自己辨識電動車，還是只在新安東京回覆後才顯示提示？
3 | 規範分頁的其他條件，畫面要怎麼處理？ | 多元車：三年內兩次事故、十年內五次事故、三十歲以下僅投保車責險、進口車；短租車：三年內兩次事故、十年內五次事故、「車體限制五年以上，重置價值300萬以上」。另有一份可承接險種代碼198的廠牌車型清單。PRD沒有提到這些條件在畫面上的處理 | 方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範）；PRD沒有提到 | 這些條件要擋下來、提醒，還是只供核保參考？若要擋下或提醒，請說明顯示的文字與出現時機
4 | 一次可以選幾個方案？ | PRD內有兩種寫法：欄位表寫「只能選擇一個方案進行試算」；限制說明寫「一次至多選 3 個方案」，驗收清單也寫「方案清冊（至多 3 個）」。目前畫面依欄位表做成只能選一個 | PRD v2.7 p7、p27、p31 | 請確認一次是一個，還是最多三個
5 | 設定使用者角色的是哪一種角色？ | 使用者角色章節寫「超級管理員」負責角色設定；登入、角色權限、依賴項等章節寫「管理人員」設定角色；權限表只有「普通」「管理」兩種角色，沒有超級管理員 | PRD v2.7 p3、p6、p26、p28 | 請確認由哪個角色設定；權限表是否要加上超級管理員
6 | 設定角色需要一個畫面嗎？ | PRD沒有描述這個畫面；前置條件寫「管理人員已能設定角色」，看起來是上線前就具備。上次確認清單的回覆是「需要做後台管理畫面」，想確認範圍 | PRD v2.7 p28；上次確認清單（未修改項目第2項） | (1) 這個畫面是放在這套系統裡給人操作，還是由工程人員在後台處理？ (2) 若需要畫面，至少要有哪些功能（例如列出使用者、修改角色）？
7 | 階段1的「下一步」什麼時候可以按？ | v2.7移除了預查，v2.6的規則「預查通過後才能點下一步」也一併拿掉，PRD沒有寫替代規則。目前畫面做法：牌照號碼、駕照號碼（或統編）、車輛種類代號、T牌種類、方案、生效日都填妥且沒有錯誤提示，就能按 | PRD v2.7 修訂記錄（p2）；PRD v2.6 p6 | 請確認這個做法是否正確；若有其他條件，請說明
8 | 只提供牌照號碼時，階段1的駕照號碼（統編）還要必填嗎？ | v2.7新增「僅提供牌照號碼」是一種查詢情境，但沒說明這時駕照號碼欄位需不需要填。目前畫面維持必填，只是查詢不必等它填完 | PRD v2.7 p6 | 請確認駕照號碼（統編）是否仍為必填