## 1_這次修改了什麼(1008)
編號 | 項目 | 改了什麼 | 依據 | 對應版本 | 需要PO做的事 | PO的確認 | PO的回覆／備註
1 | 必填欄位的提示文字 | 階段1、3、4的「下一步」鎖住時，旁邊的提示文字由「請完成以上必填欄位」改為「請確認必填欄位是否已完成」 | 上次確認清單，PO對「必填欄位的即時提示」的回覆 | — | 請確認畫面上的文字是否正確
2 | 「電動車不可投保」的提示文字 | Design System 的提示文字由「電動車不可投保，本案件標記為不可投保」改為「電動車不可投保（C2116）」 | 上次確認清單，PO對該提示文字的調整；PRD p12（C2116 顯示「電動車不可投保」） | v2.7（10/7版） | 請確認文字是否正確；電動車的處理方式另見「2_需要釐清」第3題
3 | 設定角色的是超級管理員（Design System） | 登入狀態提示由「請聯繫管理人員為您設定後再登入」改為「請聯繫超級管理員為您設定後再登入」；角色權限說明補上 PRD 6.8 新增的「管理（超級管理員）」一列。只改文字，沒有新增畫面 | 上次確認清單，PO回覆「確認要加入超級管理員」；PRD v2.7（10/7版）p6（6.0）、p26（6.8） | v2.7（10/7版） | 請確認文字是否正確；賦予角色的角色與畫面另見「2_需要釐清」第5題
4 | 方案一次選一個（確認，沒有調整） | PO回覆「一個」，與目前畫面一致，不需要調整 | PRD v2.7（10/7版）p7、p27、p31，三處皆為「一個」 | v2.7（10/7版） | 知悉即可

## 2_需要釐清(1008)
編號 | 問題 | 背景說明 | PRD出處 | 需要PO回答什麼 | PO的回覆
1 | 階段1的操作流程 | 上次的回覆中提到「Prototype中的順序：車牌前段、後段、駕照號碼(法人統一編號) > 車輛種類代號、T牌種類 > 方案清冊。目前其中方案並不是全部方案種類」，我們想確認這段話的意思，並對齊流程。目前原型的操作步驟已列在「3_階段1操作流程」分頁。 | PRD v2.7（10/7版）p6；上次確認清單（這次修改了什麼第2項） | (1) 「3_階段1操作流程」分頁的步驟，是否與您預期的相同？不同的地方請直接在右欄修改。 (2) 「目前其中方案並不是全部方案種類」是指哪一類方案目前看不到？
2 | T牌種類選「小黃」或「不適用」時，可以選哪些方案？ | 方案清冊檔案目前有三份清單：「15+多元」25種、「07+多元」17種、「短租車方案」29種（PRD p7 也只寫這三種）。 目前畫面的行為：車輛種類選14時，T牌種類固定為「不適用」，顯示29種短租方案；車輛種類選07或15時，「小黃」「多元」可選、「不適用」不可選，選「小黃」時方案清單是空的。 上次的回覆：「T牌種類選擇『不適用』仍可選擇已提供的方案種類」，我們想確認是哪一份清單。 | PRD v2.7（10/7版）p7；方案清冊檔案（三個方案分頁） | (1) 車輛種類07、15搭配「不適用」時，方案清單要顯示哪一份（15+多元、07+多元，或其他）？ (2) 搭配「小黃」時，是否有對應的方案清單？若沒有，是不能線上投保嗎？
3 | 電動車「轉線下報價」與「不可投保」是否為同一種處理 | 方案清冊檔案的「多元車規範」「短租車規範」兩個分頁，都寫電動車「一律轉線下報價」。 PRD p12 寫：送出後新安東京回覆C2116時，畫面顯示「電動車不可投保」，並標記案件為不可投保。 上次您回覆「新安東京回覆後才顯示提示」，我們已據此維持，並將提示文字改為「電動車不可投保」。 上次的問題(1)還沒有答案：兩份文件的說法是否為同一件事。 | PRD v2.7（10/7版）p12；方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範） | (1)「轉線下報價」與「電動車不可投保」是否為同一種處理？ (2) 若是不同的處理，「轉線下報價」在畫面上要怎麼呈現（例如顯示什麼訊息）？
4 | 規範分頁的其他條件，畫面要怎麼提醒 | 方案清冊檔案的規範分頁，另有下列條件（電動車已在第3題）。上次您回覆「提醒即可」，我們需要提醒的內容才能設計畫面。 多元車規範：三年內兩次事故；十年內五次事故；三十歲以下，僅投保車責險；進口車。 短租車規範：三年內兩次事故；十年內五次事故；車體限制五年以上，重置價值300萬以上。 多元車規範另有一段：「以下轄區規範廠牌車款，可以線上承接組合方案報價／險種代碼198，以下廠牌車型可承接」，列出：國產車、豐田TOTOTY RAV4、豐田TOTOTY PRIUS、豐田TOTOTY CAMRY、馬自達。 | 方案清冊檔案（多元車規範、短租車規範）；PRD沒有提到 | (1) 請填寫「4_規範提醒」分頁（不需要提醒的條件請填「不提醒」）。 (2)「車體限制五年以上，重置價值300萬以上」是兩個條件同時成立才提醒，還是任一個成立就提醒？ (3) 提醒出現後，使用者是否可以繼續填寫與送出？ (4)「險種代碼198可承接的廠牌車型」這份清單，畫面上需要怎麼處理（例如不在清單內時提醒）？
5 | 角色權限與設定角色的畫面 | 上次您回覆「已於v2.7表格中補充說明」，我們看到 PRD 6.8 權限表新增了「賦予角色」欄，以及「管理（超級管理員）」一列。 目前表格顯示：「管理（管理人員）」的「賦予角色」為●，「管理（超級管理員）」的「賦予角色」也是●；但同一頁的文字寫「角色由超級管理員設定」。 表格沒有描述畫面或功能，因此上次的問題還沒有答案。 | PRD v2.7（10/7版）p26（6.8）、p28（7.2、7.3）；上次確認清單（需要釐清第6題） | (1) 賦予角色的是超級管理員、管理人員，還是兩者都可以？（表格與文字目前不一致） (2) 設定角色需要在這套系統裡有一個畫面嗎？還是由工程人員在後台處理？ (3) 若需要畫面，至少需要哪些功能（例如列出使用者、修改角色）？ (4) 超級管理員的下載、編輯、刪除都是「—」，登入後要看到哪一個畫面？
6 | 階段1的「下一步」啟用條件與駕照號碼 | v2.7移除預查後，PRD沒有再寫「下一步」何時可以按。 第一次確認中，我們列出的條件是：牌照號碼、駕照號碼（或統編）、車輛種類代號、T牌種類、方案、生效日都填妥且沒有錯誤提示。您回覆「OK」。 另一題您回覆「駕照號碼可以改為選填」。這兩個回覆在「駕照號碼是否必填」上不一致，PRD 6.1（p6）目前仍寫「若無上傳駕照，則自行填寫『駕照號碼（身分證）』」。 階段3的「被保險人ID」是另一個必填欄位，不受這題影響。 | PRD v2.7（10/7版）p6（6.1）；上次確認清單（需要釐清第7、8題） | (1) 階段1的「駕照號碼（身分證）」是否改為選填？ (2) 法人的「統一編號」是否也改為選填？ (3) 請確認「下一步」的最終條件（括號內請選一個）： ・牌照號碼（前段、後段）：必填 ・駕照號碼／統一編號：（必填／選填） ・車輛種類代號：必填 ・T牌種類：必填 ・方案：必填 ・生效日：依所選方案必填 (4) 若駕照號碼改為選填，PRD 6.1 是否會同步修改？

## 3_階段1操作流程(1008)
步驟 | 目前原型的做法 | 您希望的做法（請直接修改；相同請填「相同」）
1 | 可上傳行照、駕照並按「OCR 辨識」，也可略過改用手動輸入；駕照用途為選填
2 | 可勾選「被保險人為法人」，勾選後駕照號碼欄位改為統一編號
3 | 填入車牌前段、車牌後段。填完車牌，廠代碼工具就會先查詢，畫面提示「廠代碼工具查詢成功，資料已代入（僅車牌，尚未取得引擎號碼／車身號碼）」
4 | 填入駕照號碼（法人為統一編號）。查詢結果更新，提示變成「廠代碼工具查詢成功，資料已代入」
5 | 選擇車輛種類代號
6 | 選擇 T 牌種類
7 | 從方案清冊選一個方案，清單依第5、6步的選擇顯示
8 | 保險生效日：廠代碼工具查到的到期日會自動代入；選了方案後，才開放對應險種的生效日
9 | 以上必填欄位都完成後，「下一步」才可以按
備註 | 第3、4步與第5至7步的順序，目前畫面不限制先後

## 4_規範提醒(1008)
條件（方案清冊檔案原文） | 提醒文字 | 出現時機（例如選完車款時／按下一步時／送出投保前） | 判斷依據（資料從哪裡來，例如使用者輸入、系統查詢）
多元車：三年內兩次事故
多元車：十年內五次事故
多元車：三十歲以下，僅投保車責險
多元車：進口車
短租車：三年內兩次事故
短租車：十年內五次事故
短租車：車體限制五年以上，重置價值300萬以上